|  |
| --- |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  **«Детский сад № 86»**  (Детский сад №86)  623426, Россия, Свердловская область,  г. Каменск-Уральский, ул. Челябинская, 46  тел. (3439) 30-81-96  E-mail: dou\_86\_ku@mail.ru |
| № 273 « 05 » 12 2019г. |

**Отчет о реализации Плана мероприятий по обеспечению**

**комплексной безопасности и охраны труда муниципальных учреждений на 2019 год**

**в период с 1.01.2019г. по 31.12.2019г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название мероприятия | Срок исполнения | Информация о выполнении мероприятия\* | |
| Статистические сведения | Информационно-аналитические сведения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Раздел 1. Организационно-методические условия обеспечения комплексной безопасности и охраны труда** | | | | |
| 1. | Разработка, согласование, утверждение паспорта комплексной безопасности | Март 2019г. |  | В стадии разработки и согласования связи с изменением формы. |
| 2. | Разработка, согласование, утверждение декларации пожарной безопасности | Март 2019г. | 6543636800-ТО-899 | Актуален, в доработке не нуждается |
| 3. | Разработка и внедрение системы управления охраной труда | в течение отчетного периода (по мере необходимости) |  | Создание нормативной документации для обеспечения работы в области охраны труда |
| 4. | Размещение на сайте Детского сада нормативных и информационно-методических материалов и по вопросам комплексной безопасности охране труда | В течение года, по мере необходимости |  | Информирование посетителей сайте о состоянии комплексной безопасности в учреждении |
| **Раздел 2. Пожарная безопасность, антитеррористическая защищенность** | | | | |
| 1. | Принятие мер по обеспечению инженерно-технической укреплённости и физической защиты Детского сада:  1) обеспечение функционирования кнопок тревожной сигнализации;  2) Поддержание в исправном состоянии ограждения территории;  3) обеспечение функционирования и плановое обслуживание систем видеонаблюдения;  4) обеспечение функционирования и плановое обслуживание системы оповещения;  5) Поддержание в рабочем состоянии и своевременный ремонт системы освещения здания и территории, установка светильников на здании | Постоянно, в соответствии с утвержденными планами-графиками |  | 1.Тревожная кнопка 6734 N0230 от 11.02.2019г.  ОВО - № 091 от 11.02.2019г.  5. Энергосбыт №199232 от 11.02.2019г.  ООО «Полар» №37-86а от 11.02.2019г.  Уралтепловодомер -№43 от 11.02.2019г.  ООО «Сервис-Экспресс» - №313033/02-2019/И от 08.02.2019г.  Водоканал №366 от 11.02.2019г. |
| 2. | Оценка состояния и техническое обслуживание первичных средств пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, системы вентиляции | Ноябрь 2019 (перезарядка огнетушителей); март 2019 ТО АПС (ВДПО); апрель – перемотка пожарных рукавов); июль- ТО системы вентиляции |  | Выполнение поверки средств пожаротушения и работоспособности АПС  ВДПО – ТО 72-УО от 11.02.19г.  - стрелец 86 (СТ) от 11.02.2019г. |
| 3. | Мероприятия по приведению в соответствие с правилами и требованиями пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, устранение нарушений и недостатков | В течение отчетного периода |  | Соответствие нормам и правилам предъявляемым к дошкольным учреждениям по ПБ и антитеррористической подготовке |
| 4. | Проведение учебных практических занятий по эвакуации | 06.05.19  09.09.19 | 193чел.  197 чел. | Отработка практических навыков поведения сотрудников и воспитанников при ЧС |
| 5. | Проведение инструктажей с сотрудниками по пожарной безопасности, антитеррористической защищенности | 18.02.19-11.03.19  20.03.19-03.04.19  (внеочередной)  16.08.19-02.09.19  07.11.2019г.  (внеочередной) | 59 чел.  60 чел.  60 чел.  47 чел. | Информирование о вопросах ПБ, правила действия при угрозе пожара, чрезвычайных ситуациях. |
| 6. | Использование при проведении мероприятий литературы по антитеррористической тематике | В течение отчетного периода |  | Обновление банка материалов по вопросу антитеррористической защищенности |
| 7. | Мероприятия в рамках Месячника безопасности | Апрель 2019г.  Сентябрь 2019г. | 219 чел.  273 чел. | Информирование о вопросах ПБ, правила действия при угрозе пожара, безопасности. |
| 8. | Мероприятия в рамках Декадника по пожарной безопасности | Ноябрь 2019г. | 256 чел. | Информирование о вопросах ПБ, правила действия при угрозе пожара. |
| 9. | Проведение лекции с сотрудниками Детского сада по теме «Противодействие терроризму, как защитить себя и воспитанников» (к Международному дню противодействия терроризму). | 03.09.2019г. | 30 чел. | Пропаганда о мерах противодействия террору. |
| 10. | Проведение практического занятия с привлечением сотрудников МЧС по теме «Практическое применение огнетушителя и других средств пожаротушения». | 07.11.2019г. | 47 чел. | Овладение практическими знаниями по применению средств пожаротушения |
| **Раздел 3. Санитарно-эпидемиологическая безопасность, профилактика травматизма в образовательном процессе** | | | | |
| 1. | Реализация мероприятий по приведению Детского сада в соответствии с санитарными правилами и нормами, устранению нарушений санитарного законодательства | в течение отчетного периода в соответствии  с утвержденными планами |  | Соответствие нормам и правилам предъявляемым к дошкольным учреждениям. |
| 2. | Организация профессиональной санитарно-гигиенической подготовки и аттестации сотрудников. | Июнь 2019г. | 34 чел. | Аттестация сотрудников по нормам СанПин |
| 3. | Разработка и корректировка планов (программ) по профилактике детского травматизма | Утвержден приказом №87 от 01.08.2019г. |  |  |
| 4. | Анализ состояния травматизма детей во время образовательного процесса | Отчет Исх №1 от 09.01.2019 |  |  |
| 5. | Проведение ревизии технического состояния спортивного оборудования в спортивном зале и на игровых площадках, благоустройство территорий и спортивных площадок. | 01.08.2019  11.10.2019  (дополнительная) |  |  |
| **Раздел 4. Информационная безопасность** | | | | |
| 1. | Принятие мер по обеспечению исполнения законодательства по вопросам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию:   1. обучение обучающихся безопасному поведению в сети Интернет; 2. организация родительского всеобуча по вопросам медиабезопасности детей и подростков; 3. реализация программ профилактики игровой зависимости среди детей и подростков | в течение отчетного периода |  | Размещение информации по вопросам медиобезопасности детей и подростков в информационных уголках для родителей и на сайте Детского сада |
| 2. | Организация и обеспечение контроля выполнения требований законодательства по вопросам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию | в течение отчетного периода постоянно и в соответствии  с утвержденным планом  Плана мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей,  производства и оборота информационной продукции для детей на 2019-2020 год  Акты проверки контент-фильтрации:  № 1 от 31.01.2019г.,  № 2 от 28.02.2019г.,  № 3 от 30.03.2019г.,  № 4 от 30.04.2019г.,  № 5 от 27.05.2019г.,  № 6 от 28.06.2019г.,  № 7 от 31.07.2019г.,  № 8 от 30.08.2019г.,  № 9 от 30.09.2019г.,  № 10 от 31.10.2019г,  № 11 от 29.11.2019г.. |  | Анализ используемых для обучения детей информационных материалов  Установлен контент-фильтр Премиум SkyDNS, |
| 3. | Организация медиаобразования педагогов как условия обеспечения информационной безопасности (консультации, курсы, обучающие семинары) | Май 2019г.  Ноябрь 2019г. | 30 чел. | Консультация «Организация работы с родителями по созданию безопасных условий дома в летний период» (в том числе медиа безопасности)  Консультация по проведению «Единого урока безопасности с воспитанниками». |
| 4. | Осуществление контроля безопасности содержания приобретаемой информационной продукции для детей в соответствии с возрастными категориями | В течение года |  | Приобретение новой информационной продукции не осуществлялось. |
| 5. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, причиняющей вред здоровью и развитию детей, ограниченной и запрещенной для распространения среди детей | Акт № 1 от 22.03.2019г.  Акт № 2 от 05.06.2019г.  Акт № 3 от 16.09.2019г.  Акт № 4 от 06.12.2019г. |  | Литературы, причиняющей вред здоровью и развитию детей, ограниченной и запрещенной для распространения среди детей не выявлено |
| 6. | Организация и проведение оценки эффективности использования систем контент-фильтрации, препятствующей доступу к Интернет-сайтам, содержащим экстремистскую и иную информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей | Ежемесячно:  Акт № 1 от 31.01.2019г.,  Акт № 2 от 28.02.2019г.,  Акт № 3 от 30.03.2019г.,  Акт № 4 от 30.04.2019г.,  Акт № 5 от 27.05.2019г.,  Акт № 6 от 28.06.2019г.,  Акт № 7 от 31.07.2019г.,  Акт № 8 от 30.08.2019г.,  Акт № 9 от 30.09.2019г.,  Акт № 10 от 31.10.2019г,  Акт № 11 от 29.11.2019г.. |  | Проверка использования системы контент-фильтрации |
| 7. | Организация и обеспечение контроля за соответствием содержания сайта требованиям законодательства | Аналитическая справка от 20.02.2019г.  Аналитическая справка от 17.05.2019г.  Аналитическая справка от 15.08.2019г.  Аналитическая справка от 15.11.2019г |  |  |
| 8. | Обновление данных из Федерального списка экстремистских материалов | Ежемесячно:  22.01.2019г.  15.02.2019г.  15.03.2019г.  22.04.2019г.  08.05.2019г.  26.08.2019г.  23.09.2019г.  28.10.2019г.  25.11.2019г. |  | Обновление в электронном и печатном виде |
| 9. | Назначение лиц, ответственных за организацию доступа к сети Интернет и предупреждение доступа воспитанников к запрещенной информации | Приказ №110 от 02.08.2019г.  Приказ №114 от 02.08.2019г. |  |  |
| **Раздел 5. Безопасность организации школьных перевозок** | | | | |
|  | - | - | - | - |
| **Раздел 6. Охрана труда и профилактика производственного травматизма.** | | | | |
| 1. | На собраниях коллектива освещение вопросов охраны труда и соблюдение норм и требований техники безопасности | В течение отчетного периода | 60 чел. | Информирование работников о безопасных методах работы, соблюдении правил пожарной безопасности. |
| 2. | Анкетирование к Всемирному дню охраны труда | 22.04.2019г. | 49 чел. | Анализ информации о осведомленности работников в области охраны труда |
| 3. | Проведение инструктажа с сотрудниками по охране труда на рабочем месте | февраль 2019г.  Август 2019г. | 60 чел.  60 чел. | Обучение безопасным методам работы, соблюдение норм и правил охраны труда на рабочем месте |
| 4. | Анкетирование по вопросам охраны труда | 29.10. 2019  г. | 23 чел. | Анализ информации о осведомленности работников в области охраны труда |

